## Ms Autenticacion
Desarrollador | Epica | Historia de usuario | perfil/permiso | alcance | Sprint | prioridad | Esfuerzos en horas | Estado | observaciones | aprobado
Elquin Cascavita | Gestión de Registro de Usuarios Esta épica cubre todo lo relacionado con el proceso de crear una cuenta de usuario dentro del sistema. Involucra el registro, la validación de datos y la confirmación de cuentas. | Como usuario, quiero poder crear una cuenta con mi correo electrónico y contraseña para acceder al sistema. Como usuario, quiero recibir un correo de verificación después de registrarme para confirmar mi cuenta. Como administrador, quiero poder definir reglas de validación de contraseñas (mínimo de caracteres, caracteres especiales, etc.) para asegurar la seguridad. | Usuario/Administrador | Registro completo (front-end + back-end) | 1 | ALTA |  | Proceso
Elquin Cascavita | Gestión de Inicio de Sesión Esta épica abarca todo lo relacionado con el proceso de autenticación para los usuarios que ya tienen una cuenta. | Como usuario, quiero iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña para acceder a la plataforma. Como administrador, quiero que los usuarios que no hayan confirmado su cuenta no puedan iniciar sesión. Como usuario, quiero que mi sesión se mantenga activa durante un tiempo determinado para no tener que iniciar sesión repetidamente. | Usuario/Administrador | Login completo (front-end + back-end) | 1 | ALTA |  | Espera
Elquin Cascavita | Gestión de Recuperación de Contraseñas Esta épica está relacionada con el proceso para que los usuarios puedan recuperar o restablecer sus contraseñas en caso de olvido. | Como usuario, quiero poder restablecer mi contraseña si la olvido, para poder volver a acceder al sistema. Como usuario, quiero recibir un correo con un codigo para restablecer mi contraseña de manera segura. Como administrador, quiero que los codigo de restablecimiento de contraseñas expiren después de un tiempo para evitar problemas de seguridad. | Usuario/Administrador | Recuperar completo (front-end + back-end) | 1 | ALTA |  | Espera
Elquin Cascavita | Gestión de Seguridad y Autorización Esta épica se enfoca en los aspectos de seguridad del microservicio, como autenticación con tokens o sesiones seguras, y los permisos que cada usuario tendrá en la plataforma. | Como usuario, quiero que mi sesión esté protegida mediante tokens seguros (JWT) para garantizar que mi información está segura. Como administrador, quiero poder asignar roles a los usuarios (e.g., usuario estándar, administrador) para controlar el acceso a ciertas funcionalidades del sistema. Como usuario, quiero que mi sesión se cierre automáticamente después de un periodo de inactividad para proteger mi cuenta. | Usuario/Administrador | Proteccion de usuarios completo (front-end + back-end) | 1 | ALTA |  | Espera
Elquin Cascavita | Gestión de Integración con Servicios Externos Integracion de sistema de autenticacion externos como Google | Como usuario, quiero poder iniciar sesión utilizando mi cuenta de Google para evitar tener que crear una cuenta nueva en la plataforma. Como administrador, quiero ver estadísticas de cuántos usuarios inician sesión usando autenticación externa. | Usuario/Administrador | Sesion de autenticacion externa completo (front-end + back-end) | 1 | ALTA |  | Espera